ПРОЕКТ

**Ведомственный план Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения**

**по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017 год**

Референтные группы Росздравнадзора:

1. Граждане, нуждающиеся в медицинской помощи;
2. Медицинские и фармацевтические работники;
3. Служащие органов государственной власти всех уровней;
4. Представители фармацевтического рынка;
5. Представители рынка медицинских изделий:
6. Разработчики программного обеспечения, использующего открытые данные Росздравнадзора

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Отчётная дата | Ответственное лицо |
| 1.1 | Актуализировать оценку потребности в открытых данных, выявление первоочередных данных для публикации | Ежеквартально | Начальник Управления делами Л.В. Лисовой;  Врио начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы Е.В. Масельонес;  Начальник Управления контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения В.С Фисенко;  Заместитель начальника Управления делами  К.Г. Поспелов |
| 1.2 | Проводить анализ и оценку потенциальных рисков, затрат и выгод альтернативных предложений и замечаний в ходе обсуждения проектов нормативно-правовых документов | Постоянно | Врио начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы Е.В. Масельонес;  Начальник Финансово-экономического Управления А.В. Бесараб |
| 1.3 | Проводить обсуждение результатов работы с обращениями граждан и юридических лиц на совещаниях федерального органа исполнительной власти (заседания коллегии) | Ежеквартально | Начальник Управления делами Л.В. Лисовой |
| 1.4 | Регулярно проводить статистический и аналитический анализ принятых решений на основе предложений граждан и общественных организаций | Ежеквартально | Начальник Управления делами Л.В. Лисовой |
| 1.5 | Регулярно проводить анализ качества ответов на обращения заявителей | Ежеквартально | Начальник Управления делами Л.В. Лисовой |
| 1.6 | Провести анализ работы Общественного Совета по проведению общественной экспертизы проектов нормативных документов, разработанных Росздравнадзором | 4 кв. 2017 г. | Заместитель руководителя Росздравнадзора  И.Ф. Серегина |
| 1.7 | Развитие дискуссии по взаимодействию системы гражданского и государственного контроля в сфере здравоохранения | Постоянно | Заместитель руководителя Росздравнадзора  И.Ф. Серегина |
| 1.8 | Регулярно проводить оценку востребованности разной категории информации для СМИ и в социальных сетях | Постоянно | Советник руководителя Росздравнадзора  О.Ю. Малева |

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Отчётная дата | Ответственное лицо |
| 2.1 | Механизм: Публичная декларация целей и задач | | |
| 2.1.1 | Актуализировать Публичную декларацию целей и задач Росздравнадзора на 2017 г. | Февраль 2017 г. | Заместитель руководителя Росздравнадзора  Д.В. Пархоменко;  Заместитель руководителя Росздравнадзора  Д.Ю. Павлюков;  Заместитель руководителя Росздравнадзора  И.Ф. Серегина  Начальник Управления делами Л.В. Лисовой;  Начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований И.В. Крупнова;  Начальник Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции В.В. Косенко;  Начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Е.М. Астапенко;  Врио начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы Е.В. Масельонес;  Начальник Управления контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения В.С Фисенко;  Заместитель начальника Управления делами  К.Г. Поспелов |
| 2.1.2 | Провести обсуждение Публичной декларации целей и задач Росздравнадзора на 2017 г. на заседании Общественного совета при Росздравнадзоре | Март 2017 г. | Заместитель руководителя Росздравнадзора  И.Ф. Серегина |
| 2.1.3 | Организовать представление Публичной декларации целей и задач Росздравнадзора на 2017 г. на итоговой коллегии Росздравнадзора | Апрель 2017 г. | Начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований И.В. Крупнова;  Заместитель начальника Управления делами  К.Г. Поспелов |
| 2.1.4 | Разместить Публичную декларацию целей и задач Росздравнадзора на 2017 г. на официальном сайте и довести до сведения референтных групп | Апрель 2017 г. | Заместитель начальника Управления делами  К.Г. Поспелов |
| 2.1.5 | Представить отчёт о ходе реализации Публичной декларации целей и задач Росздравнадзора на 2017 г. за I полугодие 2016 г. | Июль 2017 г. | Заместитель руководителя Росздравнадзора  Д.В. Пархоменко;  Заместитель начальника Управления делами  К.Г. Поспелов |
| 2.1.6 | Представить отчёт о ходе реализации Публичной декларации целей и задач Росздравнадзора на 2017 г. за 9 месяцев 2016 г. | Октябрь 2017 г. | Заместитель руководителя Росздравнадзора  Д.В. Пархоменко;  Заместитель начальника Управления делами  К.Г. Поспелов |
| 2.2 | Механизм: Общественный совет | | |
| 2.2.1 | Согласовать и утвердить Положение об Общественном совете при Росздравнадзоре | Июль 2017 г. | Заместитель руководителя Росздравнадзора  И.Ф. Серегина |
| 2.2.2 | Регулярно проводить обсуждение механизмов повышения информационной открытости Росздравнадзора на заседаниях Общественного Совета при Росздравнадзоре | Ежеквартально | Заместитель руководителя Росздравнадзора  И.Ф. Серегина |
| 2.2.3 | Провести выездные заседания Общественного Совета при Росздравнадзоре с участием Отделений Совета и руководителей Территориальных Органов Росздравнадзора в открытом режиме | В течение 2017 г. | Заместитель руководителя Росздравнадзора  И.Ф. Серегина |
| 2.3 | Механизм: Открытые данные | | |
| 2.3.1 | Вынести на обсуждение на Совете по открытым данным при Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства Ведомственный план Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению открытых данных на 2018 г. | Сентябрь 2017 г. | Заместитель руководителя Росздравнадзора  Д.В. Пархоменко;  Заместитель начальника Управления делами  К.Г. Поспелов |
| 2.3.2 | Утвердить Ведомственный план Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению открытых данных на 2018 г. | Ноябрь 2017 г. | Заместитель руководителя Росздравнадзора  Д.В. Пархоменко;  Заместитель начальника Управления делами  К.Г. Поспелов |
| 2.4 | Механизм: Публичная отчётность | | |
| 2.4.1 | Актуализировать Ведомственный план Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017 год | Март 2017 г. | Заместитель руководителя Росздравнадзора  Д.В. Пархоменко;  Заместитель руководителя Росздравнадзора  Д.Ю. Павлюков;  Заместитель руководителя Росздравнадзора  И.Ф. Серегина;  Начальник Управления делами Л.В. Лисовой;  Начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований И.В. Крупнова;  Начальник Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции В.В. Косенко;  Начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Е.М. Астапенко;  Врио начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы Е.В. Масельонес;  Начальник Управления контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения В.С Фисенко;  Заместитель начальника Управления делами  К.Г. Поспелов |
| 2.4.2 | Разместить Ведомственный план Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017 год на сайте Росздравнадзора для сбора замечаний и предложений по его доработке | Март 2017 г. | Заместитель начальника Управления делами  К.Г. Поспелов |
| 2.4.3 | Подготовить отчёт по выполнении Ведомственного плана Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2016 год | Январь 2017 г. | Заместитель руководителя Росздравнадзора  Д.В. Пархоменко;  Заместитель начальника Управления делами  К.Г. Поспелов |
| 2.4.4 | Обсудить отчёт по выполнении Ведомственного плана Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2016 год на заседании Общественного совета при Росздравнадзоре | Январь 2017 г. | Заместитель руководителя Росздравнадзора  И.Ф. Серегина |
| 2.4.5 | Разместить отчёт по выполнении Ведомственного плана Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2016 год с результатами обсуждения на заседании Общественного совета при Росздравнадзоре на сайте Росздравнадзора | Февраль 2017 г. | Заместитель начальника Управления делами  К.Г. Поспелов |
| 2.4.6 | Подготовить годовой доклад к итоговой коллегии Росздравнадзора о результатах деятельности в 2016 году | Февраль 2017 г. | Заместитель руководителя Росздравнадзора  Д.В. Пархоменко;  Заместитель руководителя Росздравнадзора  Д.Ю. Павлюков;  Заместитель руководителя Росздравнадзора  И.Ф. Серегина;  Начальник Управления делами Л.В. Лисовой;  Начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований И.В. Крупнова;  Начальник Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции В.В. Косенко;  Начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Е.М. Астапенко;  Врио начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы Е.В. Масельонес;  Начальник Управления контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения В.С Фисенко;  Заместитель начальника Управления делами  К.Г. Поспелов |
| 2.4.7 | Представить проект итогового годового доклада о результатах деятельности Росздравнадзора в 2016 году в Общественный совет при Росздравнадзоре для обсуждения | Февраль 2017 г. | Заместитель руководителя Росздравнадзора  И.Ф. Серегина |
| 2.4.8 | Разместить проект итогового годового доклада о результатах деятельности Росздравнадзора в 2016 году и результатов обсуждения его с Общественным советом на официальном сайте Росздравнадзора для проведения общественного обсуждения | Март 2017 г. | Заместитель начальника Управления делами  К.Г. Поспелов |
| 2.4.9 | Разместить на официальном сайте Росздравнадзора сводную информацию о проведении контрольно-надзорных мероприятий и оказании государственных услуг Росздравнадзором в 2016 г. | Январь 2017 г. | Заместитель начальника Управления делами  К.Г. Поспелов |
| 2.4.10 | Разместить на сайте Росздравнадзора ежегодный отчет о нормативном регулировании в уполномоченной сфере | Декабрь 2017 г. | Врио начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы Е.В. Масельонес; |
| 2.4.11 | Ежеквартально размещать на сайте Росздравнадзора отчет о результатах деятельности Росздравнадзора по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных актов и их проектов | Ежеквартально | Врио начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы Е.В. Масельонес; |
| 2.4.12 | Разместить итоговый годовой доклад о результатах деятельности Росздравнадзора в 2016 году и другие материалы итоговой коллегии Росздравнадзора на официальном сайте Росздравнадзора | Апрель 2017 г. | Заместитель начальника Управления делами  К.Г. Поспелов |
| 2.5 | Механизм: Работа с референтными группами | | |
| 2.5.1 | Провести заседание итоговой коллегии Росздравнадзора в формате, указанном в Методических указаниях по проведению итоговых коллегий ФОИВ | Апрель 2017 г. | Заместитель руководителя Росздравнадзора  Д.В. Пархоменко;  Заместитель руководителя Росздравнадзора  Д.Ю. Павлюков;  Заместитель руководителя Росздравнадзора  И.Ф. Серегина;  Начальник Управления делами Л.В. Лисовой;  Начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований И.В. Крупнова;  Начальник Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции В.В. Косенко;  Начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Е.М. Астапенко;  Врио начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы Е.В. Масельонес;  Начальник Управления контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения В.С Фисенко |
| 2.5.2 | Обеспечить обсуждение планов деятельности Росздравнадзора с референтными группами в рамках работы Общественного Совета при Росздравнадзоре | Ежеквартально | Заместитель руководителя Росздравнадзора  И.Ф. Серегина |
| 2.5.3 | Принять участие в организации ежегодного Всероссийского съезда пациентов | 4 кв. 2017 г. | Заместитель руководителя Росздравнадзора  И.Ф. Серегина |
| 2.5.4 | Регулярно публиковать на сайте Росздравнадзора информацию о мерах административного реагирования на несоблюдение сроков рассмотрения обращений граждан, либо на допущенные по вине Росздравнадзора ошибки при направлении ответов на обращения граждан | Ежеквартально | Начальник Управления делами Л.В. Лисовой |
| 2.5.5 | Размещать на сайте Росздравнадзора статистические и аналитические данные о получении государственных услуг, включая ежеквартальные отчеты о полученных и рассмотренных жалобах по вопросам предоставления государственных услуг | Ежеквартально | Начальник Управления делами Л.В. Лисовой;  Начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований И.В. Крупнова;  Начальник Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции В.В. Косенко;  Начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Е.М. Астапенко;  Начальник Управления организации государственного контроля качества оказания медицинской помощи населению А.Н. Шаронов;  Врио начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы Е.В. Масельонес;  Начальник Управления контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения В.С Фисенко;  Заместитель начальника Управления делами  К.Г. Поспелов |
| 2.5.6 | Регулярно публиковать на сайте информацию о текущей деятельности Росздравнадзора, постоянно совершенствовать качество информационного наполнения официального сайта Росздравнадзора | Постоянно | Начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований И.В. Крупнова;  Начальник Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции В.В. Косенко;  Начальник Управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Е.М. Астапенко;  Начальник Управления организации государственного контроля качества оказания медицинской помощи населению А.Н. Шаронов;  Врио начальника Управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы Е.В. Масельонес;  Начальник Управления контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения В.С Фисенко;  Заместитель начальника Управления делами  К.Г. Поспелов |

Раздел 3. Инициативные проекты

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Отчётная дата | Ответственное лицо |
| 3.1 | Разработать и разместить на официальном сайте Росздравнадзора интерактивной карты размещения аптечных учреждений на территории Российской Федерации | 2 кв. 2017 г. | Заместитель начальника Управления делами  К.Г. Поспелов |
| 3.2 | Разработать и разместить на официальном сайте Росздравнадзора систему информирования референтных групп о ходе реализации проекта по реформированию контрольно-надзорной деятельности | 2 кв. 2017 г. | Начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований И.В. Крупнова;  Заместитель начальника Управления делами  К.Г. Поспелов |
| 3.3 | Разработать и разместить на официальном сайте Росздравнадзора систему информирования референтных групп о ходе реализации проекта по мониторингу движения лекарственных средств до конечного потребителя при помощи маркировки | 2 кв. 2017 г. | Начальник Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции В.В. Косенко;  Заместитель начальника Управления делами  К.Г. Поспелов |
| 3.4 | Реализовать на сайте Росздравнадзора механизм взаимодействия с интернет-ресурсом "Российская общественная инициатива" в части отражения инициатив в сфере полномочий Росздравнадзора | 4 кв. 2017 г. | Заместитель начальника Управления делами  К.Г. Поспелов |